## Sheet1
RootElement需求清单
功能编号 | 功能模块 | 子模块 | 功能项 | 描述 | 状态 | 加入时间 | 紧迫程度 | 开发者 | 完成时间 | 备注
1 | [6 empty] | 强
2 | [6 empty] | 强
3 | [6 empty] | 强
4 | [6 empty] | 强
5 | [6 empty] | 强
6 | [6 empty] | 强
7 | [6 empty] | 强
8 | [6 empty] | 强
功能编号 | 功能模块 | 子模块 | 功能项 | 描述 | 状态 | 加入时间 | 紧迫程度 | 开发者 | 完成时间 | 备注
1 | 后台首页 | 首页上部分 | 显示管理员名字，当前时间 | 在右上角显示登陆名称，在后台首页主部分显示登陆名称和当前时间 | 待完成 | 2019-12-25 | 弱
2 |  | 数据统计部分 | 总文章数、总访问量、总文章类型数、总评论数 | 每个数据用格子卡片形式显示 | 待完成 |  | 弱
3 |  | 系统信息部分 | 系统版本、服务器地址、操作系统、运行环境、JDK版本、MYSQL版本 | 以表格形式显示 | 待完成 |  | 弱
4 |  | 开发团队信息 | 版权所有、开发者 | 以表格形式显示 | 待完成 |  | 弱
5 |  | 底部信息 |  | 感谢layui,百度Echarts,jquery,本系统由x-admin提供技术支持。 | 待完成 |  | 弱
6 | 博客管理 | 博客列表 | 显示所有博客的列表表格 | 以表格形式显示 | 已完成 |  | 弱
7 |  |  | 查看 | 表格操作栏，显示查看按钮，点击跳转到前台显示该博客的页面 | 待完成 |  | 弱
8 |  |  | 编辑 | 表格操作栏，显示编辑按钮，点击跳转到编辑博客tab页面 | 待完成 |  | 弱
9 |  |  | 删除 | 表格操作栏，显示删除按钮，点击按钮提示是否删除，点击确认删除 | 待完成 |  | 弱
10 |  |  | 分类、标题、作者联合查询 | 根据标题模糊、作者模糊分类精确查询来构造查询条件，查询的结果也是以表格显示 | 待完成 |  | 弱
11 |  | 编辑博客 | 打开一个tab栏用来编写博客 | 显示一个markdown编辑器，编辑完成之后提交，提交需要填写博客标题、博客作者、博客类型、博客简介 | 待完成 |  | 弱
12 | 博客类型管理 | 博客类型列表 | 显示博客所有类型列表 | 显示博客所有类型列表，上面有根据名字查询的表单，操作栏有编辑、删除、恢复按钮 | 待完成 |  | 弱
13 |  |  | 根据博客类型名查询 | 根据博客类型名模糊查询 | 待完成 |  | 弱
14 |  |  | 删除博客类型 | 表格操作栏删除按钮，点击弹出提示，确认删除博客类型（设置status为0） | 待完成 |  | 弱 |  |  | 删除操作调用的是Delete请求，默认操作
15 |  |  | 编辑博客类型 | 点击跳转到编辑博客页面，编辑博客页面，可以编辑的字段有name、description。显示的字段有id、name、description，其中id设置为补课编辑 | 待完成 |  | 弱 |  |  | 使用PUT方式提交更新，更新时删除所有博客类型相关的redis缓存
16 |  |  | 恢复博客类型 | 操作栏恢复按钮，如果是正常状态的，弹出提示，如果是已删除状态的，发送请求完成恢复状态 | 待完成 |  | 弱
17 |  | 新增博客类型 | 新增博客类型 | 弹出一个tab，新增博客类型的页面，新增表单需要填写的字段有name、description,其他字段后端生成，字段按照数据库规定来验证 | 待完成 |  | 弱
18 | 书籍管理 | 书籍类型列表 | 书籍类型列表 |  | 待完成 |  | 弱
19 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
20 |  |  |  |  | 待完成 |  | 弱
备注：
1、所有更新类型的请求必须以PUT请求方式发送ajax，更新完删除所有相关影响类型的redis缓存
2、所有新增类型使用POST方式发送ajax，新增之后也要删除相关影响类型的redis缓存